## Hoja1
PROYECTO 2 COLEGIODNO (Daniel - Nico - Oscar)
| VIERNES 10-11-2017 | LUNES 13-11-2017
| - Realizar la planificación | - Insertar datos en la BBDD
| - Anotar posibles ideas | - Realizar las sesiones de los usuarios
| - Distribuir las tareas iniciales | - Pulir el diseño de la página pero con datos estáticos
- Plantear/ Crear la BBDD
- Buscar plantilla sencilla
- Crear organización en GitHub
- Crear cuenta para el servidor gratuito
| MARTES 14-11-2017 | MIERCOLES 15-11-2017
| - Mostrar todos los recursos desde consultas. | - Realizar la planificación
| - AL clicar en el recurso se redirigirá al detalle. | - Formulario para filtrar
- Consultas
- Repasar todo el código
| JUEVES 16-11-2017 | VIERNES 17-11-2017
| - Finalizar el proyecto | - Realizar los extras
| - Repasar los posibles fallos | - Repasar la página
- Subir la página